## Detalle Estimaciones
F. Actualización |  |  |  | 2023-10-13
Código Estimación |  |  |  | #0001
SERVICIOS DE ARQUITECTURA
DETALLE DE ESTIMACIÓN DE ESFUERZO
Elaborado Por |  |  |  | Tamara Nicole Rodríguez Luna, Jonathan Andrey Porras Sandi y Daniela Alvarado Andrade.
Proyecto |  |  |  | Dogs Lovers
[13 empty] | Desarrollo>> | 10% | 10% | 13% | 100% | 13% | 38% | 25% | 8% | 8% | 25% | 3% | 250%
La lista adjunta contiene los hallazgos de nuevas brechas funcionales detectadas en el proceso de análisis del proyecto. La definición de las brechas no tiene el detalle necesario para poder estimar con certeza el alcance. | [9 empty] | 50 | Cantidad Total de Requerimientos |  | Totales | 21.1 | 21.1 | 26.375 | 211 | 26.375 | 79.125 | 52.75 | 15.825 | 15.825 | 52.75 | 5.275 | 527.5
[10 empty] | Total Est. Flujo Alternativo | Total Est. Desarrollo |  | Contrato >> | 4% | 4% | 5% | 40% | 5% | 15% | 10% | 3% | 3% | 10% | 1% | 100%
[10 empty] | 0 | 211
Nro. | Módulo | Requerimiento | Req. Cronograma | Comentarios Arquitecto | Clasificación Cliente | Clasificación Analista | Tipo | Orden | Descripción de Flujo Alternativo | Estimación Flujo Alternativo | Hrs Est. Desarrollo | Con Flujo Alternativo | Complejidad | ARQ | PM | Diseño | Construcción | QA Unitario | QA Integral | Re trabajo | Ver. Func. | Docum. | Garantía | Otros | Hrs. Total | Costo | Costo Total | Precio de venta | Margen de Ganancia
1 | Modulo de Requerimientos | Funcionalidad de registro de usuarios. |  |  | Indispensable |  | Requerimientos |  |  |  | 7 |  | Alta | 0.7 | 0.7 | 0.875 | 7 | 0.875 | 2.625 | 1.75 | 0.525 | 0.525 | 1.75 | 0.175 | 17.5 | 616 | 18568 | 20424.8 | 1856.8
2 | Modulo de Requerimientos | Funcionalidad de inicio de sesión. |  |  | Indispensable |  | Requerimientos |  |  |  | 5 |  | Media | 0.5 | 0.5 | 0.625 | 5 | 0.625 | 1.875 | 1.25 | 0.375 | 0.375 | 1.25 | 0.125 | 12.5 | 440
3 | Modulo de Requerimientos | Funcionalidad olvide mi contraseña. |  |  | Indispensable |  | Requerimientos |  |  |  | 6 |  | Media | 0.6 | 0.6 | 0.75 | 6 | 0.75 | 2.25 | 1.5 | 0.45 | 0.45 | 1.5 | 0.15 | 15 | 528
4 | Modulo de Requerimientos | Funcionalidad de registro de mascotas. |  |  | Indispensable |  | Requerimientos |  |  |  | 8 |  | Alta | 0.8 | 0.8 | 1 | 8 | 1 | 3 | 2 | 0.6 | 0.6 | 2 | 0.2 | 20 | 704
5 | Modulo de Requerimientos | Funcionalidad de registro de candidato a adoptar. |  |  | Indispensable |  | Requerimientos |  |  |  | 4 |  | Media | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 4 | 0.5 | 1.5 | 1 | 0.3 | 0.3 | 1 | 0.1 | 10 | 352
6 | Modulo de Requerimientos | Funcionalidad de registro de casas cuna. |  |  | Indispensable |  | Requerimientos |  |  |  | 3 |  | Baja | 0.3 | 0.3 | 0.375 | 3 | 0.375 | 1.125 | 0.75 | 0.225 | 0.225 | 0.75 | 0.075 | 7.5 | 264
7 | Modulo de Requerimientos | Funcionalidad de la bitácora. |  |  | Indispensable |  | Requerimientos |  |  |  | 5 |  | Media | 0.5 | 0.5 | 0.625 | 5 | 0.625 | 1.875 | 1.25 | 0.375 | 0.375 | 1.25 | 0.125 | 12.5 | 440
8 | Modulo de Requerimientos | Registro de personas en la lista negra. |  |  | Indispensable |  | Requerimientos |  |  |  | 2 |  | Baja | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 2 | 0.25 | 0.75 | 0.5 | 0.15 | 0.15 | 0.5 | 0.05 | 5 | 176
9 | Modulo de Requerimientos | Funcionalidad del test de adopción. |  |  | Indispensable |  | Requerimientos |  |  |  | 8 |  | Alta | 0.8 | 0.8 | 1 | 8 | 1 | 3 | 2 | 0.6 | 0.6 | 2 | 0.2 | 20 | 704
10 | Modulo de Requerimientos | Job de match de mascotas reportadas como en contradas y pérdidas. |  |  | Indispensable |  | Requerimientos |  |  |  | 2 |  | Baja | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 2 | 0.25 | 0.75 | 0.5 | 0.15 | 0.15 | 0.5 | 0.05 | 5 | 176
11 | Modulo de Requerimientos | Funcionalidad de generar un reporte del job de match a demanda. |  |  | Indispensable |  | Requerimientos |  |  |  | 3 |  | Baja | 0.3 | 0.3 | 0.375 | 3 | 0.375 | 1.125 | 0.75 | 0.225 | 0.225 | 0.75 | 0.075 | 7.5 | 264
12 | Modulo de Requerimientos | El job debe ser automático y ejecutarse cada 4 horas. |  |  | Indispensable |  | Requerimientos |  |  |  | 4 |  | Media | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 4 | 0.5 | 1.5 | 1 | 0.3 | 0.3 | 1 | 0.1 | 10 | 352
13 | Modulo de Requerimientos | La escalabilidad del sistema debe servir para implementarse en otros países. |  |  | Indispensable |  | Requerimientos |  |  |  | 7 |  | Alta | 0.7 | 0.7 | 0.875 | 7 | 0.875 | 2.625 | 1.75 | 0.525 | 0.525 | 1.75 | 0.175 | 17.5 | 616
14 | Modulo de Requerimientos | Funcionalidad de contactar una casa cuna. |  |  | Indispensable |  | Requerimientos |  |  |  | 3 |  | Baja | 0.3 | 0.3 | 0.375 | 3 | 0.375 | 1.125 | 0.75 | 0.225 | 0.225 | 0.75 | 0.075 | 7.5 | 264
15 | Modulo de Requerimientos | Funcionalidad de poner calificaciones sobre los nuevos dueños de una mascota adoptada. |  |  | Indispensable |  | Requerimientos |  |  |  | 2.5 |  | Baja | 0.25 | 0.25 | 0.3125 | 2.5 | 0.3125 | 0.9375 | 0.625 | 0.1875 | 0.1875 | 0.625 | 0.0625 | 6.25 | 220
16 | Modulo de Requerimientos | Funcionalidad de poner notas sobre los nuevos dueños de una mascota adoptada. |  |  | Indispensable |  | Requerimientos |  |  |  | 2.5 |  | Baja | 0.25 | 0.25 | 0.3125 | 2.5 | 0.3125 | 0.9375 | 0.625 | 0.1875 | 0.1875 | 0.625 | 0.0625 | 6.25 | 220
17 | Modulo de Requerimientos | Funcionalidad de reportar una mascota encontrada que es resguardada por alguien que busca al dueño/a. |  |  | Indispensable |  | Requerimientos |  |  |  | 4 |  | Media | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 4 | 0.5 | 1.5 | 1 | 0.3 | 0.3 | 1 | 0.1 | 10 | 352
18 | Modulo de Requerimientos | Funcionalidad de cambio de estado de encontrada a en adopción luego de 5 días sin que el dueño se reporte. |  |  | Indispensable |  | Requerimientos |  |  |  | 3 |  | Baja | 0.3 | 0.3 | 0.375 | 3 | 0.375 | 1.125 | 0.75 | 0.225 | 0.225 | 0.75 | 0.075 | 7.5 | 264
19 | Modulo de Requerimientos | Funcionalidad de publicar mascotas pérdidas. |  |  | Indispensable |  | Requerimientos |  |  |  | 2 |  | Baja | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 2 | 0.25 | 0.75 | 0.5 | 0.15 | 0.15 | 0.5 | 0.05 | 5 | 176
20 | Modulo de Requerimientos | Incluir el registro de asociaciones y particulares. |  |  | Indispensable |  | Requerimientos |  |  |  | 6 |  | Media | 0.6 | 0.6 | 0.75 | 6 | 0.75 | 2.25 | 1.5 | 0.45 | 0.45 | 1.5 | 0.15 | 15 | 528
21 | Modulo Consultas | Consulta usuario registrado. |  |  | Indispensable |  | Consulta |  |  |  | 4 |  | Media | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 4 | 0.5 | 1.5 | 1 | 0.3 | 0.3 | 1 | 0.1 | 10 | 352
22 | Modulo Consultas | Consulta usuario existente. |  |  | Indispensable |  | Consulta |  |  |  | 4 |  | Media | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 4 | 0.5 | 1.5 | 1 | 0.3 | 0.3 | 1 | 0.1 | 10 | 352
23 | Modulo Consultas | Consulta información de un usuario. |  |  | Indispensable |  | Consulta |  |  |  | 5 |  | Media | 0.5 | 0.5 | 0.625 | 5 | 0.625 | 1.875 | 1.25 | 0.375 | 0.375 | 1.25 | 0.125 | 12.5 | 440
24 | Modulo Consultas | Consulta de mascota registrada. |  |  | Indispensable |  | Consulta |  |  |  | 6 |  | Media | 0.6 | 0.6 | 0.75 | 6 | 0.75 | 2.25 | 1.5 | 0.45 | 0.45 | 1.5 | 0.15 | 15 | 528
25 | Modulo Consultas | Consulta de adoptante. |  |  | Indispensable |  | Consulta |  |  |  | 4 |  | Media | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 4 | 0.5 | 1.5 | 1 | 0.3 | 0.3 | 1 | 0.1 | 10 | 352
26 | Modulo Consultas | Consulta de mascota por estado. |  |  | Indispensable |  | Consulta |  |  |  | 3 |  | Baja | 0.3 | 0.3 | 0.375 | 3 | 0.375 | 1.125 | 0.75 | 0.225 | 0.225 | 0.75 | 0.075 | 7.5 | 264
27 | Modulo Consultas | Consulta de una casa cuna. |  |  | Indispensable |  | Consulta |  |  |  | 3 |  | Baja | 0.3 | 0.3 | 0.375 | 3 | 0.375 | 1.125 | 0.75 | 0.225 | 0.225 | 0.75 | 0.075 | 7.5 | 264
28 | Modulo Consultas | Listado de adoptantes con datos personales. |  |  | Indispensable |  | Consulta |  |  |  | 4 |  | Media | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 4 | 0.5 | 1.5 | 1 | 0.3 | 0.3 | 1 | 0.1 | 10 | 352
29 | Modulo Consultas | Mostrar fotos del seguimiento de una mascota adoptada. |  |  | Indispensable |  | Consulta |  |  |  | 5 |  | Media | 0.5 | 0.5 | 0.625 | 5 | 0.625 | 1.875 | 1.25 | 0.375 | 0.375 | 1.25 | 0.125 | 12.5 | 440
30 | Modulo Consultas | Listado de las personas en la lista negra. |  |  | Indispensable |  | Consulta |  |  |  | 3 |  | Baja | 0.3 | 0.3 | 0.375 | 3 | 0.375 | 1.125 | 0.75 | 0.225 | 0.225 | 0.75 | 0.075 | 7.5 | 264
31 | Modulo Consultas | La consulta de la bitácora debe ser filtrable por cualquiera de los atributos. |  |  | Indispensable |  | Consulta |  |  |  | 4 |  | Media | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 4 | 0.5 | 1.5 | 1 | 0.3 | 0.3 | 1 | 0.1 | 10 | 352
32 | Módulo de estadísticas | La cantidad de adoptantes por rango de edad y por género. |  |  | Indispensable |  | Consulta |  |  |  | 3 |  | Baja | 0.3 | 0.3 | 0.375 | 3 | 0.375 | 1.125 | 0.75 | 0.225 | 0.225 | 0.75 | 0.075 | 7.5 | 264
33 | Módulo de estadísticas | La cantidad de adoptantes con filtro de género. |  |  | Indispensable |  | Consulta |  |  |  | 2 |  | Baja | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 2 | 0.25 | 0.75 | 0.5 | 0.15 | 0.15 | 0.5 | 0.05 | 5 | 176
34 | Módulo de estadísticas | La cantidad de mascotas en adopción. |  |  | Indispensable |  | Consulta |  |  |  | 2 |  | Baja | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 2 | 0.25 | 0.75 | 0.5 | 0.15 | 0.15 | 0.5 | 0.05 | 5 | 176
35 | Módulo de estadísticas | Top n de razas de perros más adoptadas. |  |  | Indispensable |  | Consulta |  |  |  | 3 |  | Baja | 0.3 | 0.3 | 0.375 | 3 | 0.375 | 1.125 | 0.75 | 0.225 | 0.225 | 0.75 | 0.075 | 7.5 | 264
36 | Módulo de estadísticas | Consulta del porcentaje de las mascotas adoptadas y costo total gastado en la misma. |  |  | Indispensable |  | Consulta |  |  |  | 4 |  | Media | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 4 | 0.5 | 1.5 | 1 | 0.3 | 0.3 | 1 | 0.1 | 10 | 352
37 | Modulo diseño | Diseño de ventana inicio sesión. |  |  | Indispensable |  | Requerimientos |  |  |  | 4 |  | Media | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 4 | 0.5 | 1.5 | 1 | 0.3 | 0.3 | 1 | 0.1 | 10 | 352
38 | Modulo diseño | Diseño de ventana registro de usuario. |  |  | Indispensable |  | Requerimientos |  |  |  | 7 |  | Alta | 0.7 | 0.7 | 0.875 | 7 | 0.875 | 2.625 | 1.75 | 0.525 | 0.525 | 1.75 | 0.175 | 17.5 | 616
39 | Modulo diseño | Diseño de ventana olvide mi contraseña. |  |  | Indispensable |  | Requerimientos |  |  |  | 4 |  | Media | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 4 | 0.5 | 1.5 | 1 | 0.3 | 0.3 | 1 | 0.1 | 10 | 352
40 | Modulo diseño | Diseño de ventana registro de mascota. |  |  | Indispensable |  | Requerimientos |  |  |  | 8 |  | Alta | 0.8 | 0.8 | 1 | 8 | 1 | 3 | 2 | 0.6 | 0.6 | 2 | 0.2 | 20 | 704
41 | Modulo diseño | Diseño de ventana registro candidato a adoptar. |  |  | Indispensable |  | Requerimientos |  |  |  | 5 |  | Media | 0.5 | 0.5 | 0.625 | 5 | 0.625 | 1.875 | 1.25 | 0.375 | 0.375 | 1.25 | 0.125 | 12.5 | 440
42 | Modulo diseño | Diseño de ventana de una casa cuna. |  |  | Indispensable |  | Requerimientos |  |  |  | 5 |  | Media | 0.5 | 0.5 | 0.625 | 5 | 0.625 | 1.875 | 1.25 | 0.375 | 0.375 | 1.25 | 0.125 | 12.5 | 440
43 | Modulo diseño | Diseño de ventana bitácora. |  |  | Indispensable |  | Requerimientos |  |  |  | 4 |  | Media | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 4 | 0.5 | 1.5 | 1 | 0.3 | 0.3 | 1 | 0.1 | 10 | 352
44 | Modulo diseño | Diseño de ventana resultados de búsqueda. |  |  | Indispensable |  | Requerimientos |  |  |  | 5 |  | Media | 0.5 | 0.5 | 0.625 | 5 | 0.625 | 1.875 | 1.25 | 0.375 | 0.375 | 1.25 | 0.125 | 12.5 | 440
45 | Modulo diseño | Diseño de ventana test adopción. |  |  | Indispensable |  | Requerimientos |  |  |  | 4 |  | Media | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 4 | 0.5 | 1.5 | 1 | 0.3 | 0.3 | 1 | 0.1 | 10 | 352
46 | Modulo diseño | Diseño de ventana resultado job match. |  |  | Indispensable |  | Requerimientos |  |  |  | 3 |  | Baja | 0.3 | 0.3 | 0.375 | 3 | 0.375 | 1.125 | 0.75 | 0.225 | 0.225 | 0.75 | 0.075 | 7.5 | 264
47 | Modulo diseño | Diseño de ventana lista negra. |  |  | Indispensable |  | Requerimientos |  |  |  | 3 |  | Baja | 0.3 | 0.3 | 0.375 | 3 | 0.375 | 1.125 | 0.75 | 0.225 | 0.225 | 0.75 | 0.075 | 7.5 | 264
48 | Modulo diseño | Diseño de ventana calificaciones. |  |  | Indispensable |  | Requerimientos |  |  |  | 3 |  | Baja | 0.3 | 0.3 | 0.375 | 3 | 0.375 | 1.125 | 0.75 | 0.225 | 0.225 | 0.75 | 0.075 | 7.5 | 264
49 | Modulo diseño | Diseño de ventana ver perfil usuario. |  |  | Indispensable |  | Requerimientos |  |  |  | 4 |  | Media | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 4 | 0.5 | 1.5 | 1 | 0.3 | 0.3 | 1 | 0.1 | 10 | 352
50 | Modulo diseño | Diseño de ventana ver mascota. |  |  | Indispensable |  | Requerimientos |  |  |  | 6 |  | Media | 0.6 | 0.6 | 0.75 | 6 | 0.75 | 2.25 | 1.5 | 0.45 | 0.45 | 1.5 | 0.15 | 15 | 528
[13 empty] | Costo por seccion | 1688 | 2110 | 1055 | 8440 | 1055 | 3165 | 2110 | 633 | 633 | 2110 | 211
Note on L13: Horas totales Desarrollo estimadas sin tomar en cuenta lo desestimado
Note on M13: Horas totales Desarrollo estimadas sin tomar en cuenta lo desestimado
Note on B14: Número Consecutivo
Note on C14: Módulo al que corresponde el requerimiento
Note on D14: Descripción Breve del requerimiento
Note on F14: Descripción Breve de la Solución que debe implementar Sysde para el requerimiento.
Note on G14: Indica si el requerimiento es o no indispensable
Note on H14: Indica si el requerimiento es o no indispensable según criterios de Sysde
Note on I14: Justifica la clasificación efectuada por Sysde para el requerimiento
Note on K14: Describe un flujo alternativo al solicitado en la brecha.
Note on L14: Indica la cantidad de horas de desarrollo necesarias en el escenario del flujo alternativo
Note on M14: Horas de Esfuerzo estimadas del requerimiento si este es NO DESESTIMADO
Note on N14: Marque con una "X" si desea utilizar la estimación del flujo alternativo